## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 112 | 112
1 | 80 | 96
2
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 27 | 27
19 | 27 | 27
18 | 27 | 27
17 | 26 | 27
16 | 24 | 27
15 | 22 | 27
14 | 20 | 24
13 | 18 | 22
12 | 16 | 20
11 | 14 | 21
10 | 12 | 19
9 | 10 | 17
8 | 10 | 17
7 | 8 | 17
6 | 6 | 15
5 | 4 | 15
4 | 2 | 15
3 | 0 | 15
2 | 0 | 14
1 | 0 | 13
0 | 0 | 13
ALSO DO A SPRINT 2 BURNDOWN AS WELL